## Carta gantt
ID | Actividad | Duración (días háb.) | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
1 | Fase 1: Fundación y Planificación | 30 | 2025-08-11 | 2025-09-19
1.1 | Kick-off y Definición del Proyecto | 3 | 2025-08-11 | 2025-08-13
1.2 | Levantamiento y Gestión de Requisitos | 7 | 2025-08-14 | 2025-08-22
1.3 | Planificación del Sprint 1 | 2 | 2025-08-25 | 2025-08-26
1.4 | Desarrollo - Infraestructura y Datos | 10 | 2025-08-27 | 2025-09-09
1.5 | Desarrollo - Prototipado de la Interfaz | 8 | 2025-09-10 | 2025-09-19
1.6 | Instalacion de sensores | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-14
1.7 | Cierre del Sprint 1 y Revisión | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19
2 | Fase 2: Desarrollo y Validación del MVP | 23 | 2025-09-22 | 2025-10-23
2.1 | Desarrollo - Lógica de Análisis (Backend Core) | 10 | 2025-09-22 | 2025-10-03
2.2 | Desarrollo - Implementación del Frontend (MVP) | 15 | 2025-10-04 | 2025-10-19
2.3 | Cierre Sprint y Validación Rápida con Cliente | 3 | 2025-10-20 | 2025-10-22
2.4 | Ajustes Críticos Post-Validación | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23
3 | Fase 3: Implementación del Modelo Predictivo Simplificado | 10 | 2025-10-24 | 2025-11-06
3.1 | Selección y Entrenamiento de Modelo Sencillo | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-30
3.2 | Creación de API para Predicción (Microservicio) | 5 | 2025-10-31 | 2025-11-06
4 | Fase 4: Integración, Pruebas y Cierre Acelerado | 9 | 2025-11-07 | 2025-11-19
4.1 | Integración del Modelo Predictivo al Frontend | 3 | 2025-11-07 | 2025-11-11
4.2 | Implementacion ChatBot asistente | 2 | 2025-11-12 | 2025-11-13
4.3 | Pruebas Finales y Corrección de Bugs Críticos | 4 | 2025-11-14 | 2025-11-18
4.4 | Documentación Final y Preparación de Presentación | 2 | 2025-11-18 | 2025-11-19
4.5 | Entrega y presentacion final | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19

## Hoja 1
| Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18
Gestión de Requisitos / Análisis | bar: Fase 1 Semana 1
Gestión de Requisitos / Scrum | bar: Fase 1 Semana 1 to Fase 1 Semana 2
Planificación / Scrum | bar: Fase 1 Semana 2
Desarrollo / Análisis de Datos | bar: Fase 1 Semana 3 to Fase 1 Semana 4
Desarrollo / Plataforma Web | bar: Fase 2 Semana 5 to Fase 2 Semana 6
Revisión / Scrum | bar: Fase 2 Semana 6
Planificación / Scrum | bar: Fase 2 Semana 7
Desarrollo / Análisis Avanzado | bar: Fase 2 Semana 7 to Fase 2 Semana 8
Desarrollo / Plataforma Web | bar: Fase 2 Semana 8 to Fase 2 Semana 9
Revisión / Scrum | bar: Fase 2 Semana 9
Desarrollo / Integración
Validación / Feedback ( Sprint 3)
Documentación / Cierre
Validación Extendida
Mejora Continua / UX
Cierre Técnico
Cierre / Presentación