## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 219
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
AT-DASH-001 | T-001 | Diseñar layout del dashboard principal (UI/UX) | 6
AT-DASH-001 | T-002 | Crear componente gráfico de consumo diario | 8
AT-DASH-001 | T-003 | Conectar gráfico con API de datos de sensores | 6
AT-DASH-001 | T-004 | Pruebas funcionales del dashboard | 4
AT-DASH-002 | T-005 | Configurar base de datos para almacenamiento de datos de sensores | 6
AT-DASH-002 | T-006 | Crear API REST para recibir datos de sensores | 8
AT-DASH-002 | T-007 | Validar recepción y persistencia de datos | 4
AT-CONF-001 | T-008 | Diseñar pantalla de configuración de sensores | 5
AT-CONF-001 | T-009 | Desarrollar formulario de configuración (frontend) | 6
AT-CONF-001 | T-010 | Implementar lógica para guardar configuración en base de datos | 5
AT-AUTH-001 | T-011 | Crear pantalla de login y registro | 6
AT-AUTH-001 | T-012 | Implementar autenticación con JWT | 6
AT-PAT-001 | T-013 | Desarrollar vista de detalles de consumo (UI) | 5
AT-PAT-001 | T-014 | Implementar endpoint para obtener datos detallados | 5
AT-INS-001 | T-015 | Diseñar sección de consejos en el dashboard | 4
AT-INS-001 | T-016 | Cargar consejos dinámicos desde base de datos | 5
AT-BOT-001 | T-017 | Integrar ChatBot con API de consumo | 8
AT-BOT-001 | T-018 | Diseñar interfaz del ChatBot | 5
AT-DASH-003 | T-019 | Crear sistema de alertas visuales en dashboard | 6
AT-DASH-003 | T-020 | Implementar lógica para detectar sobreuso de agua | 5
AT-CONF-002 | T-021 | Crear formulario para editar perfil de usuario | 5
AT-ADMIN-001 | T-022 | Desarrollar vista de métricas generales | 8
AT-ADMIN-001 | T-023 | Crear endpoints de métricas agregadas | 8
AT-NOT-001 | T-024 | Configurar sistema de notificaciones push | 6
AT-NOT-001 | T-025 | Implementar alertas visuales y por correo | 4
AT-REP-001 | T-026 | Generar informes PDF mensuales automáticos | 8
AT-OBJ-001 | T-027 | Crear interfaz para fijar metas de ahorro | 5
AT-HIS-001 | T-028 | Mostrar gráfico histórico de consumo | 7
AT-HIS-001 | T-029 | Endpoint para filtrar historial por rango de fechas | 5
AT-SOP-001 | T-030 | Diseñar y desarrollar centro de ayuda | 6
AT-INT-001 | T-031 | Integrar sistema con API | 10
AT-ADM-002 | T-032 | Crear módulo de administración de usuarios | 7
AT-ADM-003 | T-033 | Monitorear estado de conexión de sensores | 8
AT-ADM-004 | T-034 | Exportar datos en PDF/Excel | 6
AT-SOPTEC-001 | T-035 | Mostrar registros de errores de sensores | 6
AT-SOPTEC-002 | T-036 | Implementar calendario de mantenimiento de sensores | 7