## Identificacion
Riesgo Identificado | Causa del Riesgo | Actividad/Etapa Afectada | Fecha de Identificación | RBS | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Estrategia | Plan de Acción | Responsable | Costo Estimado | Valor de Riesgo
Falla en sensores de monitoreo | Desgaste, fallos eléctricos o mala calibración. | Instalación y operación del sistema. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Crítico (3) | Medio-Alto | Mitigar | Adquirir sensores de repuesto; realizar mantenimiento trimestral. | Equipo Técnico / Proveedor | 4 UF | 6
Pérdida de conectividad IoT | Mala cobertura de red o interferencias. | Monitoreo y transmisión de datos. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Probable (3) | Crítico (3) | Alto | Mitigar | Implementar redundancia de red (4G + WiFi); alarmas por desconexión. | DevOps / Redes | 6 UF | 9
Retraso en entrega de hardware | Problemas logísticos del proveedor. | Adquisición e instalación. | 2025-10-06 | Riesgo de Proveedor | Posible (2) | Crítico (3) | Medio-Alto | Transferir | Establecer contrato con proveedor alternativo; incluir cláusula de penalización. | Jefe de Proyecto | 3 UF | 6
Error en la lectura de datos | Fallos en firmware o API del sensor. | Desarrollo e integración. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Moderado (2) | Medio | Mitigar | Validar datos con simulaciones; pruebas unitarias y de integración automatizadas. | Equipo de Desarrollo | 2 UF | 4
Brecha de seguridad (ciberataque) | Falta de cifrado o vulnerabilidades web. | Backend / Base de datos / Operación. | 2025-10-06 | Riesgo de Seguridad | Improbable (1) | Crítico (3) | Medio | Mitigar | Implementar HTTPS, autenticación robusta y pruebas de penetración. | Equipo TI / Seguridad | 5 UF | 3
Desviación del presupuesto | Subestimación de costos o gastos imprevistos. | Ejecución del proyecto. | 2025-10-06 | Riesgo de Gestión | Posible (2) | Crítico (3) | Medio-Alto | Mitigar | Monitorear presupuesto semanalmente; mantener fondo de contingencia del 10%. | Jefe de Proyecto | 8 UF | 6
Retraso en cronograma | Sobrecarga del equipo o tareas no planificadas. | Todas las etapas. | 2025-10-06 | Riesgo de Gestión | Probable (3) | Moderado (2) | Medio-Alto | Mitigar | Revisar avances semanalmente; priorizar tareas críticas en Scrum. | Scrum Master | 4 UF | 6
Fallas en almacenamiento en la nube | Problemas en el servicio cloud o configuración. | Operación y respaldo de datos. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Crítico (3) | Medio-Alto | Mitigar | Activar backups automáticos; usar servicios redundantes en otra región. | DevOps / Cloud Engineer | 6 UF | 6
Incompatibilidad entre módulos | Diseño deficiente o falta de pruebas de integración. | Desarrollo e integración. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Moderado (2) | Medio | Mitigar | Planificar pruebas continuas de integración (CI/CD). | Equipo de Desarrollo | 3 UF | 4
Baja adopción por parte de usuarios | Falta de capacitación o resistencia al cambio. | Implementación / Entrenamiento. | 2025-10-06 | Riesgo Organizacional | Posible (2) | Crítico (3) | Medio-Alto | Mitigar | Realizar talleres de uso; proveer guía de usuario y soporte inicial. | Líder de Implementación | 3 UF | 6
Datos erróneos en reportes | Fallos en cálculo o filtrado de información. | Backend / Reportes. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Moderado (2) | Medio | Mitigar | Validar fórmulas; auditorías de calidad de datos periódicas. | Analista de Datos | 2 UF | 4
Deserción de un miembro clave | Renuncia o ausentismo prolongado. | Ejecución. | 2025-10-06 | Riesgo de Recursos Humanos | Improbable (1) | Crítico (3) | Medio | Mitigar | Documentar procesos; plan de respaldo de funciones. | Jefe de Proyecto | 3 UF | 3
Cambios en los requisitos del cliente | Requerimientos nuevos a mitad del desarrollo. | Planificación / Desarrollo. | 2025-10-06 | Riesgo de Alcance | Probable (3) | Moderado (2) | Medio-Alto | Mitigar | Control de cambios mediante backlog; validación quincenal con cliente. | Product Owner | 2 UF | 6
Problemas de calibración inicial | Configuración incorrecta de sensores. | Instalación / Pruebas. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Moderado (2) | Medio | Mitigar | Estandarizar procedimientos de calibración; doble verificación técnica. | Técnico de Campo | 2 UF | 4
Sobrecarga del servidor backend | Aumento de usuarios o consultas simultáneas. | Operación / Despliegue. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Crítico (3) | Medio-Alto | Mitigar | Implementar autoescalado; optimizar consultas SQL. | DevOps | 4 UF | 6
Cortes eléctricos prolongados | Factores climáticos o fallas externas. | Operación. | 2025-10-06 | Riesgo Externo | Posible (2) | Crítico (3) | Medio-Alto | Mitigar | Instalar UPS y generador auxiliar; respaldo local temporal. | Infraestructura | 7 UF | 6
Fallo en visualización del dashboard | Errores en frontend o API rota. | Desarrollo / Operación. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Moderado (2) | Medio | Mitigar | Pruebas automáticas de interfaz; validación de endpoints antes del deploy. | Desarrollador Frontend | 2 UF | 4
Riesgos legales (datos personales) | Falta de cumplimiento con ley de protección de datos. | Recolección / Almacenamiento. | 2025-10-06 | Riesgo Legal | Improbable (1) | Crítico (3) | Medio | Evitar | Revisar cumplimiento de Ley N° 19.628; anonimizar datos sensibles. | Product Owner / Legal | 3 UF | 3
Saturación del canal de soporte | Alta demanda de usuarios en fase inicial. | Operación / Soporte. | 2025-10-06 | Riesgo Operativo | Probable (3) | Moderado (2) | Medio-Alto | Mitigar | Implementar chatbot básico y canal FAQ. | Soporte Técnico | 4 UF | 6
Fallo en notificaciones automáticas | Errores de configuración o API de mensajería. | Backend / Comunicación con usuario. | 2025-10-06 | Riesgo Técnico | Posible (2) | Moderado (2) | Medio | Mitigar | Probar sistema con mensajes simulados; registrar logs de errores. | Desarrollador Backend | 2 UF | 4

## Matriz
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Acción
Pérdida de conectividad IoT | Alto | Alto | Redundancia de red (4G + WiFi); alarmas por desconexión
Retraso en cronograma | Alto | Medio | Revisar avances semanalmente; priorizar tareas críticas
Cambios en los requisitos del cliente | Alto | Medio | Control de cambios mediante backlog; validación quincenal
Saturación del canal de soporte | Alto | Medio | Chatbot básico y canal FAQ
Brecha de seguridad (ciberataque) | Baja | Alto | HTTPS, autenticación robusta, pruebas de penetración
Riesgos legales (datos personales) | Baja | Alto | Revisar cumplimiento Ley N° 19.628; anonimizar datos sensibles
Deserción de un miembro clave | Baja | Alto | Documentar procesos; plan de respaldo de funciones
Falla en sensores de monitoreo | Medio | Alto | Adquirir sensores de repuesto; mantenimiento trimestral
Retraso en entrega de hardware | Medio | Alto | Contrato con proveedor alternativo; cláusula de penalización
Error en la lectura de datos | Medio | Medio | Validar datos con simulaciones; pruebas automatizadas
Desviación del presupuesto | Medio | Alto | Monitoreo semanal; fondo de contingencia 10%
Fallas en almacenamiento en la nube | Medio | Alto | Backups automáticos; servicios redundantes
Incompatibilidad entre módulos | Medio | Medio | Pruebas continuas de integración (CI/CD)
Baja adopción por parte de usuarios | Medio | Alto | Talleres de uso; guía de usuario y soporte inicial
Datos erróneos en reportes | Medio | Medio | Validar fórmulas; auditorías periódicas de calidad de datos
Problemas de calibración inicial | Medio | Medio | Estandarizar calibración; doble verificación técnica
Sobrecarga del servidor backend | Medio | Alto | Autoescalado; optimizar consultas SQL
Cortes eléctricos prolongados | Medio | Alto | Instalar UPS y generador auxiliar; respaldo local temporal
Fallo en visualización del dashboard | Medio | Medio | Pruebas automáticas de interfaz; validación de endpoints
Fallo en notificaciones automáticas | Medio | Medio | Probar sistema con mensajes simulados; registrar logs de errores